## Sheet1
工事書類チェックリスト（200万円以下）
| 提出書類名 | 提出 | チェック項目内容 | チェック欄 | 適用規則等
1 | 工程表 |  | 省略することができる
2 | 主任技術者、現場代理人等通知 |  | 口頭による通知
3 | 施工計画書（5項目） |  |  |  | 仕様書第1編1-1-4
-1 | 現場組織表 | 〇 | 管理者を定め組織表を作成
管理者の夜間連絡先を記入
-2 | 安全管理 | 〇
-3 | 計画工程表 | 〇
-4 | 主要資材一覧表 | 〇 | 資材の品名、規格・寸法、購入会社名等
-5 | 再生資源の利用促進と | 〇 | 再生資源利用(促進）計画書 |  | 仕様書第1編1-1-18
建設副産物の適正処理方法
4 | 交通規制関係 | 必要時 | 規制図 |  | 仕様書第1編1-1-32
5 | 数量の算出及び完成図 | 必要時 |  |  | 仕様書第3編1-1-8
6 | 材料検査簿 |  | 省略することができる
7 | 使用材料品質証明書 |  | 省略することができる
8 | 段階確認・立会願 | 必要時
9 | 休日・夜間作業届 | 必要時 |  |  | 仕様書第1編1-1-36
10 | 施工管理 |  |  |  | 仕様書第1編1-1-23
| 出来形管理 | 〇 | 面積計算書又は出来形図 |  | 施工管理基準
| 品質管理 |  | 自主管理、提出省略 |  | 施工管理基準
| 写真管理 | 〇 | 着手前と完成時 |  | 施工管理基準
11 | 再生資源利用計画書（実施書） | 〇 |  |  | 仕様書第1編1-1-18
12 | 完成届出書 | 〇 |  |  | 執行規則第42条
13 | 工事写真帳 | 〇 |  |  | 施工管理基準
2024-05-01